## план
Утверждаю
Отчет о реализации плана мероприятий медицинской организации по результатам проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями,
расположенными на территории Свердловской области
ГАУЗ СО "Слободо-Туринская РБ"
на 2024 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Отсутствие информации о медицинских работниках оказывающих плантные услуги | Обеспечить размещение на стендах ЛПУ информации о медицинских работниках оказывающих платные услуги в виде QR-кода с ссылкой на электронный ресурс | до 01.04.2024 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. Заместитель главного врача Холкин С.А. | выполнено | 2024-03-29
Отсутствие сведений из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), на инфорамционных стендах | Обеспечить размещение на стендах ЛПУ информации о сертификатах специалистов в виде QR-кода с ссылкой на электронный ресурс | до 01.04.2024 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. Заместитель главного врача Холкин С.А. | выполнено | 2024-03-29
Отсутствие сведений из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация), на информационных стендах | Обеспечить размещение на стендах ЛПУ информации о сертификатах специалистов в виде QR-кода с ссылкой на электронный ресурс | до 01.04.2024 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. Заместитель главного врача Холкин С.А. | выполнено | 2024-03-29
II. Комфортность условий предоставления услуг
Небольшое количество записей на прием к варчу через ЕПГУ | Увеличить долю записей на прием через ЕПГУ до 60%, проводя информационную работу среди населения | до 01.12.2024 | Заместитель главного врача Холкин С.А.
99 респондентов отметили, что врач принял не в установленные талоном сроки | Сформировать заявку в Министерство здравоохранение для выделения финанвоых средств на внедрение электронной очереди, в рамках программы "Бережливая поликлиника" | до 01.03.2024 | Заместитель главного врача Холкин С.А. Заместитель главного врача Потапова О.В.
III. Доступность услуг для инвалидов
Несоответствие входной группы главного входа больницы требованиям "Доступной среды" | Сформировать заявку в Министерство здравоохранение для выделения финанвоых натпроведение капитального ремонта в поликлинике, в рамках имеющегося проекта | до 01.03.2024 | Заместитель главного врача Холкин С.А. Заместитель главного врача Потапова О.В. | выполнено | 2024-03-29
Отсутствие средств адаптации помещений для инвалидов по зрению | Сформировать заявку в Министерство здравоохранение для выделения финанвоых натпроведение капитального ремонта в поликлинике, в рамках имеющегося проекта | до 01.03.2024 | Заместитель главного врача Холкин С.А. Заместитель главного врача Потапова О.В. | выполнено | 2024-03-29
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
|  |  |  | - | -
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
27 респондентов отметили, что исследования им были проведены не в установленные записью сроки | Сформировать заявку в Министерство здравоохранение для выделения финанвоых средств на внедрение электронной очереди, в рамках программы "Бережливая поликлиника" | до 01.03.2024 | Заместитель главного врача Холкин С.А. Заместитель главного врача Потапова О.В. | выполнено | 2024-03-29