## план
Утверждаю
Отчет о реализации плана мероприятий медицинской организации по результатам проведенной в 2021 году независимой оценки качества условия оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Свердловской области
ГАУЗ СО "Слободо-Туринская РБ" Подпись Дата
(наименование организации)
за 3 квартал 2022 года
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Отсутствие информации о медицинских работниках оказывающих плантные услуги | Обеспечить размещение на сайте ЛПУ информации о медицинских работниках оказывающих платные услуги | до 01.03.2022 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. | Информация о медицинских работниках оказывающих платные услуги размещена на сайте | 2022-02-28
Отсутствие сведений из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), на сайте ЛПУ | Обеспечить размещение на сайте ЛПУ информации о сертификатах специалистов | до 01.03.2022 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. | Сведения из сертификата специалиста (специалтность, срок действия) размещена на сайте | 2022-02-28
Отсутствие сведений из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация), на сайте ЛПУ | Обеспечить размещение на сайте ЛПУ информации о сертификатах специалистов | до 01.03.2022 | Специалист отдела кадров Ермакова О.Н. | Сведения из документа об образовании размещены на сайте | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неудобное расположение гардероба | Перенести гардероб к главному входу в ЛПУ | до 01.03.2022 | Начальник хозяйственным отделом Соболев А.Е. | Гардероб перемещен к главному входу | 2022-01-01
Отсутствие питьевой воды в поликлинике | Оборудовать зоны ожидания приема куллероми с водой | до 01.05.2022 | Начальник хозяйственным отделом Соболев А.Е. | Установлен куллер с питьевой водой | 2022-02-28
III. Доступность услуг для инвалидов
Несоответствие входной группы главного входа больницы требованиям "Доступной среды" | При проектировании капитального ремонта поликлиники предусмотреть обеспечение соотвествтия входной группы требованиям "Доступной среды" | до 31.12.2022 | Начальник хозяйственным отделом Соболев А.Е. | Продолжаются работы по проектированию капитального ремонта поликлиники | 2023-12-31
Отсутствие оборудованного туалета на первом этаже поликлиники | При проектировании капитального ремонта поликлиники предусмотреть оборудованный туалет в соответствие с требованиями "Доступной среды" | до 31.12.2022 | Начальник хозяйственным отделом Соболев А.Е. | Продолжаются работы по проектированию капитального ремонта поликлиники | 2022-12-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Три респондента отметили, что остались недовольны вежливостью медицинского персонала | Проведение разьяснительной работы с медицинским персоналом по правилам этики и деонтологии. Включение данного показателя в личные критерии качества | до 01.04.2022. | Заместитель главного врача Холкин С.А. | Проведена разьяснительная работа | 2022-02-28
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Часть респондентов осталась длительностью ожидания приема у кабинета врача | Внедрение "бережливых технологий" в деятельность поликлиники и проектирование электронной очереди с установкой инфоматов и организацией работы администратора поликлиники | до 31.12.2022 | Заместитель главного врача Холкин С.А. | Продолжаются работы по проектированию организационно-планировочных решений в поликлинике | 2023-12-31